## Hoja1 (hidden)
Entregable | Rutas de Creación de Valor | Línea | Actividades | Color identidad | EJES | HOMOLOGACIÓN NUEVA PROPUESTA | DESCRIPCIÓN
Plan Estratégico del Talento Humano - Ejecutado al 100% | Ruta de la Calidad | Estratégica | . Actualizar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2024-2026 |  | Allianzas Interinstitucionales | Creación del CAP – Centro de Atención Personalizada | Espacio exclusivo para nuestros servidores, donde podrán contar con atención personalizada por parte de los diferentes aliados estratégicos y convenios que tiene la Institución, para conocer de primera mano los beneficios a los que pueden acceder y la oferta de valor de cada entidad.
| "La cultura de hacer las cosas bien" |  | . Actualizar, publicar y realizar el seguimiento al Programa de Bienestar social, estímulos e incentivos para la vigencia 2024 |  |  |  | . Actividades informativas sobre la oferta de valor de los convenios.
|  |  | . Actualizar, publicar y realizar el seguimiento al Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024 |  |  |  | . Apertura a nuevos convenios.
|  |  | . Actualizar, publicar y realizar el seguimiento al Plan de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2024 |  |  |  | . Actividades lúdicas de esparcimiento.
|  |  | . Diseño del Programa de Gestión del Cambio, hacia una transformación de rol de la ORH, adoptando un rol consultiva que permita realizar el acompañamiento a los proyectos institucionales, realizando la aplicación de la metodologia de Gestión del Cambio, que permita garantizar la apropiación del conocimiento, el desarrollo de habilidades, la adaptación a los cambios, la creación de los manuales operativos, el diseño de procesos y la documentación de los mismo, en pro de una asertada y exitosa ejecución de los proyectos. |  |  |  | . Apalancamiento de los programas de promoción y prevención de las entidades de salud.
|  |  | . Diseño del programa de Gestión del conocimiento |  | Equilibrio Psicosocial - | Actividades en la línea de Salud Integral | La salud integral comprende diferentes áreas del ser humano, por lo que se hace necesario ampliar el alcance de las actividades de tal manera que contribuyan a la salud física, mental, emocional, financiera y social.
| Ruta Análisis de Datos |  | . Diseño del programa de Cultura Institucional |  | Salud Mental |  | . Programas de promoción y prevención en alianza con las Entidades Promotoras de Salud.
| "Conociendo el talento" |  | · Rediseñar del proceso y procedimiento de desvinculación laboral, ampliando su alcance y creando una encuesta que permita implementar metricas que sirvan de insumo para las politicas, planes y/o programas que implemente la institución, que permitan identificar las oportunidades de mejora en pro de la construcción de la cultura insititucional. |  |  |  | . Actividades de Desconección y coexión, que contribuyan a la salud mental de los servidores
|  |  | . Evaluar la pertinencia y efectividad de los indicadores que tiene la ORH y de ser necesario actualizarlo de acuerdo con las acciones propuestas dentro del Plan Estrategico de Talento Humano |  |  |  | . Pildoras informativas que incentiven habitos saludables - Noticias ORH
| Ruta del Servicio | Operativa | Espacio exclusivo para nuestros servidores, donde podrán contar con atención personalizada por parte de los diferentes aliados estratégicos y convenios que tiene la Institución, para conocer de primera mano los beneficios a los que pueden acceder y la oferta de valor de cada entidad. |  |  |  | . Actividades para el afrontamiento de situaciones dificiles (Manejo del duelo, manejo de emociones, manejo del estrés)
| "Al servicio de los ciudadanos" | CAP | . Actividades informativas sobre la oferta de valor de los convenios. |  |  |  | . Incorporación de pausas activas
|  |  | . Ampliación del portafolio de beneficios con nuevos convenios y/o alianzas. |  |  |  | Diseño del programa de relevo generacional, segmentado por grupos a intervenir considerando la etapa en que se encuentran los funcionarios, alineados con la normativa pensional aplicable a los servidores públicos, con el propósito de realizar los acompañamientos y asesorías pertinentes, desde la tramitología legal, el retiro programado.
|  |  | . Actividades lúdicas de esparcimiento. |  |  |  | . Acompañamiento en alianza con los fondos de pensión
|  |  | . Apoyo al proceso de vinculación desde la orientación a los servidores públicos para realizar la entrega de la información de manera completa y adecuada. |  | Convivencia Social | Actividades en la línea de Armonía y Bienestar | Actividades que fortalezcan la armonía en los equipos de trabajo, potencializando el rol de líder, fomentando el poder del acuerdo e incentivando la participación de los funcionarios en las actividades dirigidas por la ORH.
|  |  | . Apalancamiento de los programas de promoción, prevención y servicios de las entidades de salud, pensión, Arl y fondos de cesantias. |  |  |  | · Reconocimiento en los logros obtenidos como equipos de trabajo, aunado al cumplimiento de indicadores a través de actividades lúdico-recreativas.
| Ruta de la Felicidad | Salud Integral | La salud integral comprende diferentes áreas del ser humano, por lo que se hace necesario ampliar el alcance de las actividades de tal manera que contribuyan a la salud física, mental, emocional, financiera y social. |  |  |  | · Reconocimiento por los logros obtenidos a nivel personal (Formación académica, ejemplaridad en la función pública)
| "La felicidad nos hace productivos" |  | . Programas de promoción y prevención en alianza con las Entidades Promotoras de Salud. |  |  |  | · Implementación de acciones que contribuyan en afianzar los lasos de confianza y transparencia de los procesos, con los servidores públicos desde las relaciones laborales
|  |  | . Actividades de Desconexión y coexión, que contribuyan a la salud mental de los servidores |  |  |  | . Sensibilización ruta de violencia basada en genero
|  |  | . Píldoras informativas que incentiven hábitos saludables - Noticias ORH |  |  |  | · Estrategia de comunicación, para socializar los valores institucionales, en la construcción de la cultura institucional
|  |  | . Actividades para el afrontamiento de situaciones difíciles (Manejo del duelo, manejo de emociones, manejo del estrés) |  | Transformación Digital | Gestión del conocimiento e | Iniciativas que contribuyan en la cualificación de los servidores públicos, que aporten al desarrollo de las Unidades de trabajo, en el desarrollo y reestructuración de procesos y procedimientos, contibuyendo a la efectividad en el servicio, propuestas en el Plan Institucional de Capacitaciones
|  |  | . Incorporación de pausas activas |  |  | innovación en la éra digital | .Incentivar el aprendizaje continuo a través de la creatividad y el desarrollo de proyectos de microinnovación que contribuyan en el mejoramiento de los procesos y procedimiento, además del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas con las que actualmente cuenta la institución.
|  |  | . Diseño del programa de relevo generacional, segmentado por grupos a intervenir considerando la etapa en que se encuentran los funcionarios, alineados con la normativa pensional aplicable a los servidores públicos, con el propósito de realizar los acompañamientos y asesorías pertinentes, desde la tramitología legal, el retiro programado. |  |  |  | . Aplicación beneficio de excenciones
|  |  | . Acompañamiento en alianza con los fondos de pensión |  |  |  | .Realizar capacitaciones para el desarrollo de competencias digitales
|  | Armonía y Bienestar | Actividades que fortalezcan la armonía en los equipos de trabajo, potencializando el rol de líder, fomentando el poder del acuerdo e incentivando la participación de los funcionarios en las actividades dirigidas por la ORH.
· Diseño del programa de reconocimiento:
a. Los logros obtenidos como equipos de trabajo, aunado al cumplimiento de indicadores a través de actividades lúdico-recreativas.
b. Logros obtenidos a nivel personal (Formación académica, ejemplaridad en la función pública, programa insignias)
· Implementación de acciones que contribuyan en afianzar los lasos de confianza y transparencia de los procesos, con los servidores públicos desde las relaciones laborales
. Sensibilización ruta de violencia basada en genero
|  |  | . Seguimiento a las personas Expuestas Póliticamente - PEP para que realicen el proceso de registro en el aplicativo por la integralidad - Decrerto 830 de 2021 | *
· Estrategia de comunicación, para socializar los valores institucionales, valores servidores públicos, código de integridad y en la construcción del programa de cultura institucional
· Diseño la política de desconexión y flexibilidad laboral
| Ruta del Crecimiento | Gestión del conocimiento e innovación en la era digital | Iniciativas que contribuyan en la cualificación de los servidores públicos, que aporten al desarrollo de las Unidades de trabajo, en el diseño y reestructuración de procesos y procedimientos, contribuyendo a la efectividad en el servicio, propuestas en el Plan Institucional de Capacitaciones
"Liderando Talento"
. Jornadas de Inducción y reinducción que se programan de acuerdo con la dinamica de vinculación de la Institución.
. Aplicación anual de la valoración del impacto de la gestión de los servidores públicos (Evaluación de Desempeño), plan de acción para el cierre de brechas y promover una cultura de mejora continua en la Institución, realizando el seguimiento al cumplimiento del plan de acción propuesto.
. Incentivar el aprendizaje continuo a través de la creatividad y el desarrollo de proyectos de micro innovación que contribuyan en el mejoramiento de los procesos y procedimientos, además del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas con las que actualmente cuenta la institución.
. Aplicación de la evaluación de clima laboral, plan de acción para intervenir en los hallazgos reportados, realizando el seguimiento al cumplimiento del plan de acción propuesto.
. Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial, ejecución del plan de acción y promover una cultura de mejora continua en la Institución, realizando el seguimiento al cumplimiento del plan de acción propuesto.
| Ruta del Servicio |  | . Aplicación beneficio de exenciones para los programas de formación académica de los servidores públicos y sus beneficiarios
| "Al servicio de los ciudadanos" |  | . Realizar capacitaciones para el desarrollo de competencias digitales – Servidor 4.0

## LISTA (hidden)
LINEAS PED 2030 | RUTAS CREACIÓN DE VALOR | EJES TEMÁTICOS | DIMENSIONES | COMPETENCIAS SERVIDOR 4.0 | NIVEL JERARQUICO | STATUS DE EJECUCIÓN
Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | FELICIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA | DIRECTIVO | PROGRAMADO
Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CRECIMIENTO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SER/ACTITUD | COMPETENCIA SOCIAL | PROFESIONAL | EJECUTADO
Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | SERVICIO | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA DIGITAL | TECNICO | PENDIENTE
| CALIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO |  | COMPETENCIA ACTITUDINAL | ASISTENCIAL | NO EJECUTADO
| ANALISIS DE DATOS |  |  |  | TODOS | EN PROCESO

## PIC (hidden)
PIC (PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN) 2024
# | LINEAS PED 2030 | RUTAS CREACIÓN DE VALOR | EJES TEMÁTICOS | DIMENSIONES | COMPETENCIAS DEL SERVIDOR 4.0 | NIVEL JERARQUICO | TEMATICAS | OBSERVACIONES
1 |  | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS
2 |  | SERVICIO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SER/ACTITUD | COMPETENCIA ACTITUDINAL
3 |  | SERVICIO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA
4 |  | CALIDAD | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA DIGITAL
5 |  | CALIDAD | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA
6 |  | CALIDAD | GESTIÓN DE LCONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA
7 |  | ANALISIS DE DATOS | GESTIÓN DE LCONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
8 |  | ANALISIS DE DATOS | TRANSFORMACIÓN DIGITAL
9 |  | CRECIMIENTO | GESTIÓN DE LCONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
10 |  | CRECIMIENTO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO
11 |  | FELICIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO
12 |  | FELICIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Cronogrmaa por Línea (hidden)
CRONOGRAMA (PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN) 2024
# | LINEAS PED 2030 | RUTAS CREACIÓN DE VALOR | EJES TEMÁTICOS | DIMENSIONES | COMPETENCIAS DEL SERVIDOR 4.0 | NIVEL JERARQUICO | TEMA | OBJETIVO | DIRIGIDO A | RESPONSABLE | META |  | METODOLOGIA |  |  | FORMADOR |  |  | RECURSOS | STATUS DE EJECUCIÓN | CRONOGRAMA 2024
[11 empty] | # FUNCIONARIOS A FORMAR | # HORAS | PRESENCIAL | VIRTUAL | HIBRIDA | INTERNO | EXTERNO | OTRO |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIÓN
1 |  | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | Inducción | [12 empty] | PROGRAMADO | bar: CRONOGRAMA 2024 ENERO; CRONOGRAMA 2024 JUNIO
2 |  | SERVICIO |  |  |  |  | Reinducción | bar: CRONOGRAMA 2024 ENERO; CRONOGRAMA 2024 JUNIO
3 |  | SERVICIO |  |  |  |  | Comunicación asertiva
4 |  | SERVICIO |  |  |  |  | Contratación pública
|  | SERVICIO |  |  |  |  | SIGEP II
5 |  | SERVICIO |  |  |  |  | Design Thinking
6 |  | ANALISIS DE DATOS |  |  |  |  | Transformación Digital
7 |  | CALIDAD |  |  |  |  | Presupuesto y Finanzas Públicas
8 |  | ANALISIS DE DATOS |  |  |  |  | Pensamiento Sistémico
9 |  | CRECIMIENTO |  |  |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación
10 |  | SERVICIO |  |  |  |  | Gestión de procesos y procedimientos
11 |  | CALIDAD |  |  |  |  | Elaboración de manuales de procesos y procedimientos
12 | [6 empty] | Seguridad de la Información.
13 | [6 empty] | Tipos de Contratacion Estatal en Colombia
14 | [6 empty] | Habilidades Gerenciales
15 | [6 empty] | Diseño de indicadores
16 | [6 empty] | Ley 1010 de 2006 Acoso laboral
17 | [6 empty] | Creatividad
18 | [6 empty] | Gestión documental (Conformación de expedientes- Virtuales, físicos-) /Conservación de Expedientes / Gestión Documental y Administración de Archivos Dar a conocer las buenas prácticas de conservación documental.
19 | [6 empty] | Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano ( PQRS, Politica de Racionallización de tramites)
20 | [6 empty] | Curso de transparencia y lucha contra la corrupción
21 | [6 empty] | Enfoque de Género y Políticas Públicas
22 | [6 empty] | Gestion organizacional (comunicación asertiva, motivación laboral, Inteligencia emocional, trabajo en equipo, Habilidades Gerenciales, Ley 1010 de 2006 Acoso laboral y administración del tiempo)
23 | [6 empty] | Pensameinto Divergente Brindar
24 | [6 empty] | Análisis de datos / PowerbI/BIG DATA
25 | [6 empty] | Programa de Bilinguismo
Formación en cultura organizacional
Detrimento Patrimonial
Capacitación Supervisores- Responsabilidades y Funciones
92 | [6 empty] | Liderazgo Inspirador |  |  |  |  | 12
93 | [6 empty] | Comunicación estratégica |  |  |  |  | 12
94 | [6 empty] | Resolución de conflíctos (responsabilidad psicológica) |  |  |  |  | 8
95 | [6 empty] | Hábitos y vida laboral |  |  |  |  | 8
96 | [6 empty] | Equipos altamente efectivos |  |  |  |  | 16
97 | [6 empty] | Mujer ciclica y empoderamiento (Margarita) |  |  |  |  | 8
98 | [6 empty] | Cultura de servicio |  |  |  |  | 8
99 | [6 empty] | Mindfullness y atención plena |  |  |  |  | 8
100 | [6 empty] | Gestión del cambio |  |  |  |  | 4
101 | [6 empty] | Cultura de la creatividad e innovación |  |  |  |  | 4
102 | [6 empty] | Compromiso, motivación y actitud |  |  |  |  | 4
103 | [6 empty] | El ser integral o competente
104 | [6 empty] | servicio al ciudadano
105 | [6 empty] | Atención al ciudadano
106 | [6 empty] | comportamientos y actitudes del servicio publico
107 | [6 empty] | Gestión y transformación del cambio
108 | [6 empty] | Comunicación efectiva
109 | [6 empty] | Tecnicas de comunicación efectiv y asertiva
110 | [6 empty] | Inteligencia emocional
111 | [6 empty] | Lenguaje Claro (DNP)
112 | [6 empty] | Reportar las siguientes acciones y/o estadisticas institucionales, evidenciando la mejora en la Atención al Ciudadano: -Anuario estadistico (Gest. Inform) -Indicadores semestrales de Atención en salud y atención en salud y atención en PMA (Bien. Univ.) -Atención en CAP (Rec. Hum). -Atención a profesores en DP (Des.Prof.)
113 | [6 empty] | Conductas del servidor público y ética en el manejo de información digítal
114 | [6 empty] | Evaluar la atención en ventanillas

## CRONOGRAMA 2024 (hidden)
CRONOGRAMA (PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN) 2024
# | TEMA | OBJETIVO | DIRIGIDO A | RESPONSABLE | META |  | METODOLOGIA |  |  | FORMADOR |  |  | RECURSOS | STATUS DE EJECUCIÓN | CRONOGRAMA 2024
[5 empty] | # FUNCIONARIOS A FORMAR | # HORAS | PRESENCIAL | VIRTUAL | HIBRIDA | INTERNO | EXTERNO | OTRO |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIÓN
1 | Inducción | El programa de inducción tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración, a la cultura organizacional y al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales en función del logro de una entidad ágil, moderna y transparente que permita interactuar y mejorar su respuesta a los diferentes actores es del SNCTeI. Para ello, se realizan diversas estrategias para realizar la inducción a los servidores de Minciencias, no obstante, se llevarán a cabo inducciones cada vez que se genere la necesidad de realizarse. Así mismo, el jefe de cada área se responsabilizará de la inducción en el puesto de trabajo, la cual deberá realizarse en un lapso no mayor de 15 a 30 días y deberá registrarse en el formato identificado con el código No. A201PR05F04 publicado en GINA y de conformidad a la circular No. 053 de 2020. | Funcionarios, Docente y Contratistas | Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Desarrollo Profesoral | Funcionarios, Docente y Contratistas | 1h | X |  |  | X |  |  |  | PROGRAMADO | bar: CRONOGRAMA 2024 ENERO; CRONOGRAMA 2024 JULIO
2 | Reinducción | Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos. Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. (Decreto 1567de 1998). | Funcionarios, Docente y Contratistas | Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Desarrollo Profesoral | Funcionarios, Docente y Contratistas | 1h | X |  |  | X
3 | Comunicación asertiva
4 | Contratación pública
5 | SIGEP II |  | Oficina de Recursos Humanos
6 | Design Thinking | Mejorar a la construcción de ideas innovadoras al resolver problemas poco definidos o particularmente desafiantes como un medio para generar mayor valor al usuario
7 | Transformación Digital
8 | Presupuesto y Finanzas Públicas
9 | Pensamiento Sistémico
10 | Gestión del conocimiento y la innovación
11 | Gestión de procesos y procedimientos
12 | Elaboración de manuales de procesos y procedimientos
13 | Seguridad de la Información.
14 | Tipos de Contratacion Estatal en Colombia
15 | Habilidades Gerenciales
16 | Diseño de indicadores
17 | Ley 1010 de 2006 Acoso laboral
18 | Creatividad
19 | Gestión documental (Conformación de expedientes- Virtuales, físicos-) /Conservación de Expedientes / Gestión Documental y Administración de Archivos Dar a conocer las buenas prácticas de conservación documental.
20 | Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano ( PQRS, Politica de Racionallización de tramites) | Socializar los lineamientos a tener en cuenta en el marco de MIPG,para focalizar la gestión y alcanzar resultados que permitan garantizar los derechos y satisfacion de las necesidades de los Ciudadanos y la optimización en los servicios en la Entidad
21 | Curso de transparencia y lucha contra la corrupción | Orientar a los servidores públicos en la importancia de actuar bajo la cultura de la legalidad y la ética de lo público.
22 | Enfoque de Género y Políticas Públicas | Conocer y comprender el enfoque de género a través de sus nociones básicas, las tensiones y oposiciones conceptuales sexo/género, naturaleza/cultura, público/privada; conceptos sobre igualdad y equidad de género
23 | Gestion organizacional (comunicación asertiva, motivación laboral, Inteligencia emocional, trabajo en equipo, Habilidades Gerenciales, Ley 1010 de 2006 Acoso laboral y administración del tiempo) | Socializar con los participantes los elementos fundamentales en el desarrollo de habilidades y actitudes que les permita desempeñarse como personas seguras, flexibles, analíticas, empáticas asertivas y efectivos en la toma de decisiones.
24 | Pensameinto Divergente Brindar | herramientas que permitan relacionar ideas y procesos de forma creativa, para encontrar alternativas a la resolución de un problema.
25 | Análisis de datos / PowerbI/BIG DATA | Brindar las herramientas para analizar los datos obtenidos en diferentes procesos lo cual conllevara a mejorar la toma de decisiones en la Entidad
26 | Programa de Bilinguismo | Fortalecer las competentes de los servidores públicos en el uso del inglés en el contexto global, por medio del fortalecimiento de las 4 competencias comunicativas encontradas en el Marco Común Europeo
27 | SCI Básico, ejercicios de liderazgo (Orden Cerrado) | Dar Continuidad al plan de Emergencia
28 | Evaluación inicial de paciente de trauma (Teórico/Práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
29 | Manejo Prehospitalaria de lesiones musculo esqueleticas y paso a la FEL | Dar Continuidad al plan de Emergencia
30 | Heridas, Hemorragias y Shock, triage START, siglas de Simple Triage And Rapid Treatment | Dar Continuidad al plan de Emergencia
31 | Fisico Química del fuego y teória de extintores, Rescate en incendios | Dar Continuidad al plan de Emergencia
32 | Práctica integral de todos los temas vistos | Dar Continuidad al plan de Emergencia
33 | Control de emergencias con materiales peligrosos | Dar Continuidad al plan de Emergencia
34 | Mangueras, Accesorios y Chorros contra incendios Teórico/Práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
35 | Control de incendios en edificios altos Teórico/Práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
36 | Transporte manual de pacientes | Dar Continuidad al plan de Emergencia
37 | Práctica integral de todos los temas vistos | Dar Continuidad al plan de Emergencia
38 | Estructura organizacional PGRD y ejercicio práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
39 | Control de personas y ejercicio práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
40 | Comunicaciones internas y externas y ejercicio práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
41 | Simulacion y simulacro | Dar Continuidad al plan de Emergencia
42 | Estructura organizacional PGRD y ejercicio práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
43 | Evacuacion de edificaciones y ejercicio práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
44 | Conteo de personal y ejercicio práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
45 | Simulacion y simulacro | Dar Continuidad al plan de Emergencia
46 | Estructura organizacional PGRD y ejercicio práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
47 | Control y administración de emergencias incendios | Dar Continuidad al plan de Emergencia
48 | Control y administración de emergencias terremoto con lesionados | Dar Continuidad al plan de Emergencia
49 | Simulacion y simulacro | Dar Continuidad al plan de Emergencia
50 | Estructura organizacional PGRD y ejercicio práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
51 | Evaluación inicial de paciente de trauma (Teórico/Práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
52 | Heridas, Hemorragias y Shock, triage START, siglas de Simple Triage And Rapid Treatment | Dar Continuidad al plan de Emergencia
53 | Fisico Química del fuego y teória de extintores | Dar Continuidad al plan de Emergencia
54 | Control de emergencias con materiales peligrosos | Dar Continuidad al plan de Emergencia
55 | Control de incendios en edificios altos Teórico/Práctico | Dar Continuidad al plan de Emergencia
56 | Evacuacion de edificaciones | Dar Continuidad al plan de Emergencia
57 | Atención en caso de terremoto | Dar Continuidad al plan de Emergencia
58 | Simulación y simulacro | Dar Continuidad al plan de Emergencia
59 | Taller de Flexibilidad | Dar continuidad al SVE
60 | Taller de Cuidado de espalda enfocado en manejo de cargas | Dar continuidad al SVE
61 | Taller cuidado de manos y pies con enfasis en higiene postural | Dar continuidad al SVE
62 | Capaciotacion lideres de Pausas Activas / practicas | Dar continuidad al SVE Biomecanico
63 | Campaña de autocuidado por caidas del mismo y dferente nivel | Sensibilizar del personal de la importancia del autocuidado prevencion de resgo locativo
64 | Cuidado visual y auditivo | Dar continuidad al programa de higiene y seguiridad industrial
65 | Anatomía y fisiología de los órganos que intervienen en la producción de la voz. | Dar continuidad al SVE
66 | La importancia de la voz | Dar continuidad al SVE
67 | Cuidados e higiene de la voz | Dar continuidad al SVE
68 | La disfonía y sus tipos | Dar continuidad al SVE
69 | Prevención de disfonías | Dar continuidad al SVE
70 | Capacitacion en trabajo en alturas | Cumplir con la legislacion colombiana vigente resolucion 1409 de 2021
71 | Capacitacion uso de los elementos de proteccion personal | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad indstrial
72 | Capacitacion manejo de riesgo publico | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad indstrial
73 | Socializacion matriz de riesgo | Sencibilizar la importancia de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo
74 | Riesgo mecanico | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad indstrial
75 | Tareas de alto riesgo | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad indstrial
76 | Induccion y reinduccion en seguridad y salud en el trabajo | Sencibilizar la importancia de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo
77 | Politica SST y reglamento de higiene y seg. | Sensibiliar la importancia de sistemas de gestiuon en seguridad y salud en el trabajo
78 | Uso adecuado de quimicos y Materiales peligrosos | Dar Continuidad al programa de higiene y seguridad industrial
79 | Comunicación asertiva y manejo de conflictos | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad industrial
80 | Manejo de estrés | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad industrial
81 | Equipos de trabajo estrategias comunicativas y de trabajo en equipo | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad industrial
82 | Inteligencia emocional | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad industrial
83 | Organización del tiempo | Dar continuidad al programa de higiene y seguridad industrial
84 | Requisitos legales y manejo de conflictos CCL | Capacitar a los integrantes del comité de convivencia laboral
85 | funciones y responsabilidades CCL | Capacitar a los integrantes del comité de convivencia laboral
86 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Profesional ARL | Capacitar a los integrantes del copasst
87 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Profesional ARL | Capacitar a los integrantes del copasst
88 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Profesional ARL | Capacitar a los integrantes del copasst
89 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Profesional ARL | Capacitar a los integrantes del copasst
90 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Profesional ARL | Capacitar a los integrantes del copasst
91 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Profesional ARL | Capacitar a los integrantes del copasst
92 | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Profesional ARL | Capacitar a los integrantes del copasst
93 | Liderazgo Inspirador | Fortalecer habilidades para el ejercicio del liderazgo, desde una perspectiva del ser y no del rol.
94 | Comunicación estratégica | Desarrollar herramientas para orientar la comunicación de manera efectiva, productiva y asertiva.
95 | Resolución de conflíctos (responsabilidad psicológica) | Identificar componentes asociados al conflicto y las estrategias para resolverlos de manera efectiva.
96 | Hábitos y vida laboral | Brindar una mirada que permita construir consciencia sobre la incidencia de los hábitos en la productividad y la calidad de vida laboral.
97 | Equipos altamente efectivos | Fomentar el desarrollo de competencias asociados a los equipos efectivos y las estrategias para la construcción de estos en la organización.
98 | Mujer ciclica y empoderamiento (Margarita) | Reconocer las caracteristicas de la "mujer ciclica" para integrar herramientas que permitan explorar todo el potencial del femenino en ruta a un empoderamiento efectivo.
99 | Cultura de servicio | Entrenar habilidades y potenciar actitudes para un servicio con eficiencia y orientación humana.
100 | Mindfullness y atención plena | Integrar habilidades de consciencia corporal y atención plena, que permitan insidir en el estrés, la gestión emocional y la eficiencia laboral.
101 | Gestión del cambio | Reconocer las herramientas de las personas para la adaptación y gestión del cambio en la organización.
102 | Cultura de la creatividad e innovación | Promover una cultura que oriente sus esfuerzos en la busqueda de nuevas ideas, el fortalecimiento constante de nuevos conciminetos y la transformación estratégica.
103 | Compromiso, motivación y actitud | Potenciar la mentalidad de las personas, para generar actitudes que favorezcan el desempeño y potencien la motivación y la pertenencia.
104 | El ser integral o competente
105 | Servicio al ciudadano
106 | Atención al ciudadano
107 | comportamientos y actitudes del servicio publico
108 | Gestión y transformación del cambio
109 | Comunicación efectiva
110 | Tecnicas de comunicación efectiv y asertiva
111 | Inteligencia emocional
112 | Lenguaje Claro (DNP) | Promover y hacer seguimiento a la realización del curso de "Lenguaje Claro" por parte de los funcionarios de la UNIAJC
113 | Reportar las siguientes acciones y/o estadisticas institucionales, evidenciando la mejora en la Atención al Ciudadano: -Anuario estadistico (Gest. Inform) -Indicadores semestrales de Atención en salud y atención en salud y atención en PMA (Bien. Univ.) -Atención en CAP (Rec. Hum). -Atención a profesores en DP (Des.Prof.)
114 | Conductas del servidor público y ética en el manejo de información digítal
115 | Evaluar la atención en ventanillas

## compilado (hidden)
CRONOGRAMA (PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN) 2024
# | LINEAS PED 2030 | RUTAS CREACIÓN DE VALOR | EJES TEMÁTICOS | DIMENSIONES | COMPETENCIAS DEL SERVIDOR 4.0 | NIVEL JERARQUICO | TEMA | OBJETIVO | DIRIGIDO A | RESPONSABLE | META |  | METODOLOGIA |  |  | FORMADOR |  |  | RECURSOS | STATUS DE EJECUCIÓN | CRONOGRAMA 2024
| Desarrollar el potencial de la capacidad institucional para el bienestar de la comunidad universitaria | [9 empty] | # FUNCIONARIOS A FORMAR | # HORAS | P | V | H | I | E | O |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIÓN
1 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CALIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | DIRECTIVO | Contratación pública | Suministar herramientas que le permitan a los servidores públicos contribuir de manera eficiente en el desarrollo de los procesos, realizar seguimiento, evaluar la organización y garantizar la calidad de la información en aras de velar por la transparencia y optimización de los recursos del Estado. | Directivos y/o profesionales que realizan contratación pública | ORH Asesoria Jurídica | 10 | 4 |  | X |  |  |  | X | 3000000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR; CRONOGRAMA 2024 JUL
2 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CALIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | SIGEP II |  | Servidores que manejan el aplicativo | ORH | 5 | 2 | X |  |  |  | X |  | 4000000 | PROGRAMADO | bar: CRONOGRAMA 2024 ENE
3 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  |  |  | Liderazgo Inspirador | Fortalecer habilidades para el ejercicio del liderazgo, desde una perspectiva del ser, que le permita a los líderes de las Unidades de Trabajo, desarrollar las estrategias para potencializar a los equipos y llevarlos al más alto nivel, contribuyendo así en la materialización de los objetivos, la construcción de una cultura institucional diferencial, la innovación y el cuidado de los recursos. | Directivos y Profesionales | ORH | 25 | 6 | X |  |  |  | X |  | 810000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR
4 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  |  |  | Equipos altamente efectivos |  | Directivos | ORH | 25 | 8 | X |  |  |  | X |  | 1080000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR
5 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  |  |  | Cultura de servicio |  | Asistentes, Auxiliares, Técnicos y Operativos | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X |  | 540000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB
6 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  |  |  | Gestión del cambio |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X |  | 540000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY
7 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  |  |  | Cultura de la creatividad e innovación |  | Lideres de Procesos | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X |  | 540000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 JUN
8 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | FELICIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA SOCIAL |  | Enfoque de Género y Políticas Públicas | Contribuir a la consolidación de una cultura distintiva para la Uniajc, donde el respeto hacia uno mismo y por el otro sea uno de los pilares fundamentales, siendo generadores en la construcción de un entorno saludable que propenda por la igualdad, equidad, la resolución eficiente de conflictos y contribuya a la calidad de vida de quienes hacen parte de la comunidad Universitaria. | Todos los servidores | ORH | 25 | 8 | X |  |  |  | X |  | 0 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR
9 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | FELICIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO |  |  |  | Resolución de conflíctos (responsabilidad psicológica) |  | Directivos y Profesionales Cocola | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X |  | 540000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB
10 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | FELICIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO |  |  |  | Hábitos y vida laboral |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X |  | 540000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 SEP
11 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | ANALISIS DE DATOS | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA DIGITAL | TODOS | Transformación Digital | Desarrollar en los servidores públicos, habilidades en tecnologias de la información, que le permitan aprovechar al maximo las herramientas TIC con las que cuenta la institución, con el propósito de contribuir a la eficiencia de los procesos y procedimientos; además de aportar de manera activa en la adopción de las mejores prácticas y la transformación de estos, con propuestas de Diseño y rediseños de procesos cada vez más eficientes y fluidos. | Todos los servidores | ORH DITIC | 25 | 10 | X |  |  |  | X |  | 5000000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY to CRONOGRAMA 2024 JUL
12 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | ANALISIS DE DATOS | TRANSFORMACIÓN DIGITAL |  |  |  | Herramientas de Office Project sharepoint formularios Análisis de datos / PowerbI/BIG DATA |  | Asistentes, Auxiliares, Técnicos y Operativos | ORH DITIC | 25 | 20 |  |  | X |  | X |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB to CRONOGRAMA 2024 MAR
13 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | PROFESIONAL | Design Thinking | Brindar a los servidores públicos las herramientas que les permitan construir ideas innovadoras para resolver problemas poco definidos o particularmente desafiantes, orientandose hacia la busqueda de posibles soluciones y la identificación de oportunidades de mejora continua | Lideres de Procesos | ORH | 25 | 10 | X |  |  |  | X |  | 4000000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR to CRONOGRAMA 2024 MAY; CRONOGRAMA 2024 OCT to CRONOGRAMA 2024 DIC
14 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA |  | Gestión de procesos y procedimientos |  | Profesionales, Asistentes y Auxiliares | ORH CALIDAD | 25 | 4 | X |  |  |  | X |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 AGO
15 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA |  | Elaboración de manuales de procesos y procedimientos |  | Directivos, Profesionales, Asistentes y Auxiliares | ORH CALIDAD | 25 | 4 | X |  |  |  | X |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 SEP
16 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA |  | Seguridad de la Información |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 4 |  |  | X |  | X |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 JUN
17 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA |  | Diseño de indicadores |  | Directivos, Profesionales, Asistentes y Auxiliares | ORH CALIDAD | 25 | 8 |  |  | X |  | X |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 JUL to CRONOGRAMA 2024 AGO
18 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA |  | Gestión documental (Conformación de expedientes- Virtuales, físicos-) /Conservación de Expedientes / Gestión Documental y Administración de Archivos Dar a conocer las buenas prácticas de conservación documental |  | Lideres del Proceso de Gestión Documental | ORH SECRETARIA GENERAL | 25 | 8 |  |  | X |  | X |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR; CRONOGRAMA 2024 JUL; CRONOGRAMA 2024 OCT
19 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO |  |  |  | Detrimento Patrimonial |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 2 |  | X |  |  |  | X |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR; CRONOGRAMA 2024 SEP
20 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO |  |  |  | Capacitación Supervisores- Responsabilidades y Funciones |  | Supervisores de Contrato | ASESORIA JURIDICA ORH | 25 | 2 | X |  |  | X |  |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 ENE; CRONOGRAMA 2024 NOV
21 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  |  |  | Programa de Bilinguismo | Fortalecer las competencias de los servidores públicos, de cara al proyecto de transformación intitucional Smart Campus, integrando de manera eficiente la formación en el servicio y desarrollo de habilidades , en pro de la eficiencia de los procesos, procedimientos y el aporte a la transformación de la experiencia en el servicio | Todos los servidores | ORH CENTRO DE IDIOMAS | 25 | 312 |  |  | X | X |  |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY to CRONOGRAMA 2024 DIC
22 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CRECIMIENTO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO |  |  |  | El ser integral o competente |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 10 | X |  |  |  | X |  |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR to CRONOGRAMA 2024 JUN
23 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CRECIMIENTO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO |  |  |  | servicio al ciudadano |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 8 |  | X |  |  |  | X |  | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY; CRONOGRAMA 2024 SEP
24 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SER/ACTITUD | COMPETENCIA SOCIAL | TODOS | Comunicación asertiva | Orientar a los servidores públicos en la importancia de actuar bajo la cultura de la legalidad, transparencia y la ética de lo público. | Todos los servidores | ORH | 25 | 8 horas | X |  |  |  | X |  | 5000000 | PENDIENTE
25 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL |  | Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano ( PQRS, Politica de Racionallización de tramites) |  | Lideres de Procesos | ORH planeación Institucional | 25 | 4 horas | [7 empty] | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR; CRONOGRAMA 2024 JUN; CRONOGRAMA 2024 SEP
26 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA |  | Curso de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Lideres de Procesos | ORH Contraloria | 25 | [8 empty] | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB; CRONOGRAMA 2024 MAY; CRONOGRAMA 2024 AGO; CRONOGRAMA 2024 NOV
27 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO |  |  |  | Lenguaje Claro (DNP) |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 2 |  | X |  |  |  | X | 0 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 JUN to CRONOGRAMA 2024 JUL
28 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO |  |  |  | La atención en ventanillas |  | servidores que atienden ventanilla | ORH planeación Institucional | 25 | [8 empty] | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB; CRONOGRAMA 2024 JUL; CRONOGRAMA 2024 NOV
29 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CALIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | Inducción | Conectar al servidor con la cultura institucional de la UNIAJC, contribuyendo en su proceso de adaptación y/o reincorporación, actualizandolo sobre los cambios que impantan a la insitutución y el desarrollo de su rol, promoviendo una cultura de majora continua e involucrando a los servidores para que contribuyan en de manera activa en la transformación de la Institución | Nuevos Servidores | ORH Planeación Institucional Comunicaciones Otros | 25 | 2 horas | X |  |  | X |  |  | 0 | PROGRAMADO | CRONOGRAMA 2024 ENE: X; CRONOGRAMA 2024 FEB: X; CRONOGRAMA 2024 MAR: UNA VEZ SEA REQUERIDO; CRONOGRAMA 2024 JUN: X; CRONOGRAMA 2024 JUL: X; CRONOGRAMA 2024 AGO: UNA VEZ SEA REQUERIDO
30 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CALIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | Reinducción |  | Todos los servidores | ORH Planeación Institucional Comunicaciones Otros | 25 | 2 horas | X |  |  | X |  |  | 0 | PROGRAMADO | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR; CRONOGRAMA 2024 JUN
31 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CALIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA ACTITUDINAL | DIRECTIVO | Pensamiento Sistémico |  | Directivos y/o profesionales que lideren procesos | ORH | 25 | 6 Horas | X |  |  |  | X |  | 4000000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY; CRONOGRAMA 2024 AGO; CRONOGRAMA 2024 NOV
32 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL |  | Habilidades Gerenciales | Desarrollar herramientas para orientar la comunicación de manera efectiva, productiva y asertiva, con el propósito de direccionar a sus equipos de trabajo a la consecución de los objetivos trazados, el cuidado de los recursos, la integración, analisis y calidad de información. | Directivos y/o profesionales que lideren procesos | ORH | 25 | [8 empty] | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR to CRONOGRAMA 2024 JUN; CRONOGRAMA 2024 SEP to CRONOGRAMA 2024 NOV
33 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  |  |  | Comunicación estratégica |  | Directivos y/o profesionales que lideren procesos | ORH | 25 | 6 | X |  |  |  | X |  | 810000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 AGO
34 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | DIRECTIVO | Presupuesto y Finanzas Públicas |  | Todos los servidores que manejan presupuestos (supervisores) | ORH Asesoria Jurídica | 25 | 3 horas | x |  |  |  | x |  | 3000000 | PENDIENTE | bar: CRONOGRAMA 2024 ENE; CRONOGRAMA 2024 JUL; CRONOGRAMA 2024 NOV
CONVENCIONES
| METODOLOGIA |  |  | FORMADOR
| PRESENCIAL | VIRTUAL | HIBRIDA | INTERNO | EXTERNO | OTRO

## cronograma pic
CRONOGRAMA (PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN) 2024
# | LINEAS PED 2030 | RUTAS CREACIÓN DE VALOR | EJES TEMÁTICOS | DIMENSIONES | COMPETENCIAS DEL SERVIDOR 4.0 | NIVEL JERARQUICO | TEMA | OBJETIVO | DIRIGIDO A | RESPONSABLE | META |  | METODOLOGIA |  |  | FORMADOR |  |  | CRONOGRAMA 2024
| Desarrollar el potencial de la capacidad institucional para el bienestar de la comunidad universitaria | [9 empty] | # FUNCIONARIOS A FORMAR | # HORAS | P | V | H | I | E | O | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CALIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | DIRECTIVO | Contratación pública | Suministar herramientas que le permitan a los servidores públicos contribuir de manera eficiente en el desarrollo de los procesos, realizar seguimiento, evaluar la organización y garantizar la calidad de la información en aras de velar por la transparencia y optimización de los recursos del Estado. | Directivos y/o profesionales que realizan contratación pública | ORH Asesoria Jurídica | 10 | 4 |  | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR; CRONOGRAMA 2024 JUL
2 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CALIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | SIGEP II |  | Servidores que manejan el aplicativo | ORH | 5 | 2 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 ENE
3 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SER/ACTITUD | COMPETENCIA ACTITUDINAL | DIRECTIVO | Liderazgo Inspirador | Fortalecer habilidades para el ejercicio del liderazgo, desde una perspectiva del ser, que le permita a los líderes de las Unidades de Trabajo, desarrollar las estrategias para potencializar a los equipos y llevarlos al más alto nivel, contribuyendo así en la materialización de los objetivos, la construcción de una cultura institucional diferencial, la innovación y el cuidado de los recursos. | Directivos y Profesionales | ORH | 25 | 6 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR
4 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SER/ACTITUD | COMPETENCIA ACTITUDINAL | DIRECTIVO | Equipos altamente efectivos |  | Directivos | ORH | 25 | 8 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR
5 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SER/ACTITUD | COMPETENCIA ACTITUDINAL | TODOS | Cultura de servicio |  | Asistentes, Auxiliares, Técnicos y Operativos | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB
6 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | Gestión del cambio |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY
7 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | PROFESIONAL | Cultura de la creatividad e innovación |  | Lideres de Procesos | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 JUN
8 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | FELICIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA SOCIAL | TODOS | Enfoque de Género y Políticas Públicas | Contribuir a la consolidación de una cultura distintiva para la Uniajc, donde el respeto hacia uno mismo y por el otro sea uno de los pilares fundamentales, siendo generadores en la construcción de un entorno saludable que propenda por la igualdad, equidad, la resolución eficiente de conflictos y contribuya a la calidad de vida de quienes hacen parte de la comunidad Universitaria. | Todos los servidores | ORH | 25 | 8 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR
9 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | FELICIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA SOCIAL | DIRECTIVO | Resolución de conflíctos (responsabilidad psicológica) |  | Directivos y Profesionales Cocola | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB
10 | Línea de acción 4: Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria | FELICIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA SOCIAL | TODOS | Hábitos y vida laboral |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 4 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 SEP
11 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | ANALISIS DE DATOS | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA DIGITAL | TODOS | Transformación Digital | Desarrollar en los servidores públicos, habilidades en tecnologias de la información, que le permitan aprovechar al maximo las herramientas TIC con las que cuenta la institución, con el propósito de contribuir a la eficiencia de los procesos y procedimientos; además de aportar de manera activa en la adopción de las mejores prácticas y la transformación de estos, con propuestas de Diseño y rediseños de procesos cada vez más eficientes y fluidos. | Todos los servidores | ORH DITIC | 25 | 10 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY to CRONOGRAMA 2024 JUL
12 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | ANALISIS DE DATOS | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | Herramientas de Office Project sharepoint formularios Análisis de datos / PowerbI/BIG DATA |  | Asistentes, Auxiliares, Técnicos y Operativos | ORH DITIC | 25 | 20 |  |  | X |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB to CRONOGRAMA 2024 MAR
13 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | PROFESIONAL | Design Thinking | Brindar a los servidores públicos las herramientas que les permitan construir ideas innovadoras para resolver problemas poco definidos o particularmente desafiantes, orientandose hacia la busqueda de posibles soluciones y la identificación de oportunidades de mejora continua | Lideres de Procesos | ORH | 25 | 10 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR to CRONOGRAMA 2024 MAY; CRONOGRAMA 2024 OCT to CRONOGRAMA 2024 DIC
14 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | PROFESIONAL | Gestión de procesos y procedimientos |  | Profesionales, Asistentes y Auxiliares | ORH CALIDAD | 25 | 4 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 AGO
15 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | PROFESIONAL | Elaboración de manuales de procesos y procedimientos |  | Directivos, Profesionales, Asistentes y Auxiliares | ORH CALIDAD | 25 | 4 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 SEP
16 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | Seguridad de la Información |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 4 |  |  | X |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 JUN
17 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | DIRECTIVO | Diseño de indicadores |  | Directivos, Profesionales, Asistentes y Auxiliares | ORH CALIDAD | 25 | 8 |  |  | X |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 JUL to CRONOGRAMA 2024 AGO
18 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA | PROFESIONAL | Gestión documental (Conformación de expedientes- Virtuales, físicos-) /Conservación de Expedientes / Gestión Documental y Administración de Archivos Dar a conocer las buenas prácticas de conservación documental |  | Lideres del Proceso de Gestión Documental | ORH SECRETARIA GENERAL | 25 | 8 |  |  | X |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR; CRONOGRAMA 2024 JUL; CRONOGRAMA 2024 OCT
19 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL | TODOS | Detrimento Patrimonial |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 2 |  | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR; CRONOGRAMA 2024 SEP
20 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CALIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL | TODOS | Capacitación Supervisores- Responsabilidades y Funciones |  | Supervisores de Contrato | ASESORIA JURIDICA ORH | 25 | 2 | X |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 ENE; CRONOGRAMA 2024 NOV
21 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA SOCIAL | TODOS | Programa de Bilinguismo | Fortalecer las competencias de los servidores públicos, de cara al proyecto de transformación intitucional Smart Campus, integrando de manera eficiente la formación en el servicio y desarrollo de habilidades , en pro de la eficiencia de los procesos, procedimientos y el aporte a la transformación de la experiencia en el servicio | Todos los servidores | ORH CENTRO DE IDIOMAS | 25 | 312 |  |  | X | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY to CRONOGRAMA 2024 DIC
22 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CRECIMIENTO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA SOCIAL | TODOS | El ser integral o competente |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 10 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR to CRONOGRAMA 2024 JUN
23 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | CRECIMIENTO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SER/ACTITUD | COMPETENCIA ACTITUDINAL | TODOS | servicio al ciudadano |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 8 |  | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY; CRONOGRAMA 2024 SEP
24 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SER/ACTITUD | COMPETENCIA SOCIAL | TODOS | Comunicación asertiva | Orientar a los servidores públicos en la importancia de actuar bajo la cultura de la legalidad, transparencia y la ética de lo público. | Todos los servidores | ORH | 25 | 8 horas | X |  |  |  | X
25 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL | DIRECTIVO | Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano ( PQRS, Politica de Racionallización de tramites) |  | Lideres de Procesos | ORH planeación Institucional | 25 | 4 horas | bar: CRONOGRAMA 2024 MAR; CRONOGRAMA 2024 JUN; CRONOGRAMA 2024 SEP
26 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | DIRECTIVO | Curso de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Lideres de Procesos | ORH Contraloria | 25 | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB; CRONOGRAMA 2024 MAY; CRONOGRAMA 2024 AGO; CRONOGRAMA 2024 NOV
27 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL | TODOS | Lenguaje Claro (DNP) |  | Todos los servidores | ORH | 25 | 2 |  | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 JUN to CRONOGRAMA 2024 JUL
28 | Línea de acción 7: Definir un plan de formación y actualización del personal con base en la identificación de las necesidades. | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL | ASISTENCIAL | La atención en ventanillas |  | servidores que atienden ventanilla | ORH planeación Institucional | 25 | bar: CRONOGRAMA 2024 FEB; CRONOGRAMA 2024 JUL; CRONOGRAMA 2024 NOV
29 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CALIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | Inducción | Conectar al servidor con la cultura institucional de la UNIAJC, contribuyendo en su proceso de adaptación y/o reincorporación, actualizandolo sobre los cambios que impantan a la insitutución y el desarrollo de su rol, promoviendo una cultura de majora continua e involucrando a los servidores para que contribuyan en de manera activa en la transformación de la Institución | Nuevos Servidores | ORH Planeación Institucional Comunicaciones Otros | 25 | 2 horas | X |  |  | X |  |  | CRONOGRAMA 2024 ENE: X; CRONOGRAMA 2024 FEB: X; CRONOGRAMA 2024 MAR: UNA VEZ SEA REQUERIDO; CRONOGRAMA 2024 JUN: X; CRONOGRAMA 2024 JUL: X; CRONOGRAMA 2024 AGO: UNA VEZ SEA REQUERIDO
30 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CALIDAD | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA COGNITIVA | TODOS | Reinducción |  | Todos los servidores | ORH Planeación Institucional Comunicaciones Otros | 25 | 2 horas | X |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR; CRONOGRAMA 2024 JUN
31 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CALIDAD | PROBIDAD Y ETICA DE LO PUBLICO | SABER/CONOCIMIENTO | COMPETENCIA ACTITUDINAL | DIRECTIVO | Pensamiento Sistémico |  | Directivos y/o profesionales que lideren procesos | ORH | 25 | 6 Horas | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 MAY; CRONOGRAMA 2024 AGO; CRONOGRAMA 2024 NOV
32 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL | DIRECTIVO | Habilidades Gerenciales | Desarrollar herramientas para orientar la comunicación de manera efectiva, productiva y asertiva, con el propósito de direccionar a sus equipos de trabajo a la consecución de los objetivos trazados, el cuidado de los recursos, la integración, analisis y calidad de información. | Directivos y/o profesionales que lideren procesos | ORH | 25 | bar: CRONOGRAMA 2024 ABR to CRONOGRAMA 2024 JUN; CRONOGRAMA 2024 SEP to CRONOGRAMA 2024 NOV
33 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | CRECIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA ACTITUDINAL | DIRECTIVO | Comunicación estratégica |  | Directivos y/o profesionales que lideren procesos | ORH | 25 | 6 | X |  |  |  | X | bar: CRONOGRAMA 2024 AGO
34 | Línea de acción 9: Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que permita el logro de los objetivos Institucionales. | SERVICIO | CREACION DEL VALOR PUBLICO | SABER HACER/HABILIDAD) | COMPETENCIA COGNITIVA | DIRECTIVO | Presupuesto y Finanzas Públicas |  | Todos los servidores que manejan presupuestos (supervisores) | ORH Asesoria Jurídica | 25 | 3 horas | x |  |  |  | x | bar: CRONOGRAMA 2024 ENE; CRONOGRAMA 2024 JUL; CRONOGRAMA 2024 NOV
CONVENCIONES
| METODOLOGIA |  |  | FORMADOR
| PRESENCIAL | VIRTUAL | HIBRIDA | INTERNO | EXTERNO | OTRO